|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального образования**  **Шестаковский сельсовет**  **Ташлинского района**  **Оренбургской области** ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.02.2019 г. № 14 -п  с. Шестаковка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Функционирование

и развитие муниципальной службы

муниципального образования Шестаковский

сельсовет Ташлинского района

Оренбургской области на 2017-2020 годы»

Руководствуясь п. 5 Постановления администрации Шестаковского сельсовета от 01.10.2013 г. № 75-п «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных целевых программ, их формирования и реализации Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Функционирование и развитие муниципальной службы муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2020 годы» согласно приложению 1,2.

2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

Глава сельсовета О.Н.Попова

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение 1

к постановлению администрации Шестаковский сельсовет от 28.02.2019 г № 14 п

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Функционирование и развитие муниципальной службы муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы,  подпрограммы,  основного  мероприятия | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| Объем ассигнований  в соответствии с постановлением  администрации Шестаковкого сельсовета об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований  на 2018 год | Кассовое исполнение  за 2018 г | Кассовое исполнение  за весь период реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Функционирование и развитие муниципальной службы муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2020 годы» | Средства местного бюджета | 4216,5 | 1372,5 | 1372,2 | 2148,2 |
| Основное мероприятие | Функционирование высшего должностного лица муниципального образования Шестаковский сельсовет | Средства местного бюджета | 914,7 | 291,6 | 291,5 | 291,5 |
| Основное мероприятие | Создание условий для осуществления деятельности муниципальных служащих в администрации муниципального образования Шестаковский сельсовет | Средства местного бюджета | 3285,6 | 1065,2 | 1065,1 | 1824,9 |
| Основное мероприятие | Совершенствование системы управления муниципальной службой и повышение квалификации муниципальных служащих | Средства местного бюджета | 16,2 | 0 | 0 | 16,2 |
| Основное мероприятие | Создание стимулов, способствующих сохранению высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих | Средства местного бюджета |  | 15,7 | 15,6 | 15,6 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Шестаковский сельсовет

от 28.02.2019 г № 14 п

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Функционирование и развитие муниципальной службы муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя( индикатора) | | Единица измерения | Значения показателей(индикаторов) | | | | |  | |
| до начала реализации программы | Год, предшествующий отчетному(текущему году) | | Отчетный год | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)на конец отчетного года(при наличии) |
| план | факт | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 1. Совершенствование муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Доля устраненных из числа выявленных нарушений муниципальных правовых актов в сфере муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | |  |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | | 2. Создание условий для осуществления деятельности муниципальных служащих в администрации  муниципального образования Шестаоквский сельсовет | | | | | | | | |
| 2.1. | | Доля рабочих мест соответствующих нормам и требованиям по охране труда | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | |  |
|  | | 3. Совершенствование системы управления муниципальной службой и повышение квалификации муниципальных служащих | | |  | | | | | |
| 3.1. | | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | % | 66 | 66 | | 0 | 0 | |  |
|  | | 4. Создание стимулов, способствующих сохранению высококвалифицированного  кадрового состава муниципальных служащих | | | | | | | | |
| 4.1 | | Доля муниципальных служащих имеющих стаж работы свыше 10 лет | % | 100 | 100 | | 50 | 50 | |  |
|  | | 5. Реализация мероприятий, направленных на противодействие коррупции | | | | | | | | |
| 5.1. | | Количество выявленных нарушений муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции | Ед. | 0 |  | | 0 | 0 | |  |