|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****муниципального образования****Шестаковский сельсовет****Ташлинского района****Оренбургской области** ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.02.2020 г. № 12 пс. Шестаковка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 Об утверждении отчета о реализации и

оценки эффективности муниципальной

программы «Благоустройство

территории Шестаковского сельсовета на

2019-2024 годы»

Руководствуясь п.2 Постановления администрации Шестаковского сельсовета от 17.05.2017 г. № 62-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области:

 1. Утвердить отчет о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории Шестаковского сельсовета на 2019-2024 годы»**,** согласно приложению 1,2,3.

 2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

Глава муниципального образования О.Н.Попова

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение 1

к постановлению администрации Шестаковский сельсовет

 от 28.02.2020 г № 12 п

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной****программы,****подпрограммы,****основного****мероприятия** | **Главный****распорядитель****бюджетных****средств** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено****сводной****бюджетной****росписью на****1 января****отчетного****года** | **Утверждено****сводной****бюджетной****росписью на****отчетную****дату** | **Утверждено в муници­пальной программе на отчетную дату** | **Кассовое исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Муниципальная программа** | **"Благоустройство территории Шестаковского сельсовета на 2019-2024гг."** | **всего, в том числе:** | **118** | **0503** | **0400000000** | **17,0** | **51,3** |  **51,3** |  **51,3** |
| Основное мероприятие 1 | " Организация содержания мест захоронения" | **всего, в том числе:** | 118 | 0503 | 0400300000 | 14,0 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| Мероприятие | Содержание мест захоронения | **всего, в том числе:** | 118 | 0503 | 0400390280 | 14,0 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| Основное мероприятие 2 | "Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельского поселения" | **всего, в том числе:** | 118 | 0503 | 0400400000 | 3,0 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| Мероприятие | Санитарная очистка и уборка территории: сбор и удаление бытовых отходов, уборка улиц | **всего, в том числе:** | 118 | 0503 | 0400493290 | 3,0 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |

Приложение 2

к постановлению администрации Шестаковский сельсовет

 от 28.02.2020 г № 12 п

 **СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы ««Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Шестаковского сельсовета на 2019 – 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя( индикатора) | Единица измерения | Значения показателей(индикаторов) |  |
| до начала реализации программы | Год ,предшествующий отчетному(текущему году) | Отчетный год | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)на конец отчетного года(при наличии) |
| план | факт |
|  |
| **Основное мероприятие «Организация уличного освещения»** |
| 1.1 | Протяженность электросетей уличного освещения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Количество приобретенных светильников | шт. | 0 |  0 | 0 | 0 |  |
|  |  **Основное мероприятие «Озеленение территорий общего пользования»** |  |
| 2.1. | Содержание имеющихся зеленых насаждений (садов, клумб, цветников) на территории поселения | кв.м. |  0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Количество вновь посаженных растений (саженцев деревьев, декоративных кустарников, цветочных клумб и т.д.) |  |  0 | 0 | 0 |  0 |  |
|  |  **Основное мероприятие «Содержание мест захоронения»**  |  |
| 3.1. | Площадь расчищенной территории кладбищ в поселении |  кв.м | 50162 | 50162 | 50162 | 50162 |  |
| 3.2. | Количество отремонтированных и реконструированных памятников и обелисков | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3.3 | Количество отремонтированных и благоустроенных мест массового захоронения (курганы, братские могилы и т.д) |  шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| . | **Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельского поселения** |
| 4.1 | Площадь обустроенных и территорий детских площадок, спортивных площадок и зон отдыха | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Количество установленных элементов благоустройства (лавочек, баннеров, контейнеров, вазонов, и т.д.) | шт. | 0 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4.3. | Количество окрашенных, отремонтированных остановок | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4 | Площадь обкошенной территории поселения от сорной растительности | кв.м. | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 |  |
| 4.5 | Количество деревьев после формовочной, санитарной обрезки, а также удаленных сухостойких деревьев | шт. | 0 | 60 | 40 | 40 |  |
| 4.6 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории поселения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.7. | Протяженность расчищенной территории мест складирования ТБО (обваловка свалок) | м. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |
| 4.8. | Площадь проведенной санитарной очистки охранной зоны источников питьевой воды | кв.м. | 0 | 80 | 80 | 80 |  |
| 4.9. | Количество полученных санитарно-эпидемиологических заключений на источники питьевого водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.10. | Количество оборудованных скважин питьевой воды | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.11 | Протяженность ограждений охранных зон источников питьевой воды | м. | 0 | 140 | 140 | 140 |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 3к постановлению администрацииШестаковского сельсоветаот 28.02.2020 № 12-п |
|  |  |  |  |  |  |
| **Оценка эффективности реализации программы**  |  |  |  |
| "Благоустройство территории Шестаковского сельсовета на 2019-2024 годы".территории Кинделинского сельсовета на 2014 – 2020 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: | Администрация муниципального образования Шестаковский сельсовет  |  |
| Цель подпрограммы: | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования « Шестаковский сельсовет» |
| Задачи программы: | 1 - организация уличного освещения |  |  |  |  |
|  | 2.\_-привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территории физических и юридических лиц и повышения их отношения к чистоте и порядку;; |
|  | 3.-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. |  |  |
|  | 4.- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения |
|  | 5.-Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. |
|  | 5.-оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;. |
| Коэффицент значимости программы |  |  |  |  |  |
| ***Критерий оценки*** | ***Показатели используемые для расчета***  | ***единица измерения*** | ***Исходные значения для расчета показателя*** | ***Значения критерия оценки*** | **Примечание** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы (СД п/ппз)*** |  |
| Индикатор 1 Протяженность электросетей уличного освещения; | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 0 | 0 | 0,00 | *Если в программе предусмотрен рост значений показателей (индикаторов) то рассчитывается СДп/ппз=Зп/пф:ЗПп/пп. Если предусмотрено снижение значений то СДп/ппз=ЗПп/пп:Зп/пф. Если СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным1. Если расчетное значение СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным 1.* |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 | 0 |  |  |
| Индикатор 2 Количество приобретенных светильников | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 | 0 |  |  |
| Индикатор 3 Содержание имеющихся зеленых насаждений (садов, клумб, цветников) на территории поселения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 | 0 |  |  |
|  Индикатор 4 Количество вновь посаженных растений (саженцев деревьев, декоративных кустарников, цветочных клумб и т.д.) | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 | 0 |  |  |
| Индикатор 5 Площадь расчищенной территории кладбищ в поселении | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 100 | 50162кв.м | 1,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 | 50162кв.м |  |  |
| Индикатор 6 Количество отремонтированных и реконструированных памятников и обелисков | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 100 | 2шт | 1,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 | 2шт |  |  |
| Индикатор 7 Количество отремонтированных и благоустроенных мест массового захоронения (курганы, братские могилы и т.д | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 100 | 2шт | 1,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 | 2шт |  |  |
| Индикатор 8 Площадь обустроенных и территорий детских площадок, спортивных площадок и зон отдыха Количество отремонтированных и реконструированных памятников и обелисков | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 | 0 |  |  |
|  Индикатор 9 Количество установленных элементов благоустройства (лавочек, баннеров, контейнеров, вазонов, и т.д.) | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 100 | 2шт | 1,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 | 2шт |  |  |
| Индикатор 10 Количество окрашенных, отремонтированных остановок | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 100 | 1шт | 1,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 | 1шт |  |  |
| Индикатор 11 Площадь обкошенной территории поселения от сорной растительности | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 100 | 5084кв.м | 1,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 | 5084кв.м |  |  |
|  Индикатор 12 Количество деревьев после формовочной, санитарной обрезки, а также удаленных сухостойких деревьев | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 100 | 40 | 1,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 | 40 |  |  |
|  | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 100 | 1 | 1,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 | 1 |  |  |
| Индикатор 14 Протяженность ограждений охранных зон источников питьевой воды | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 100 | 140 | 1,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 | 140 |  |  |
|  | *количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном финансовом году (М)* | штук | 2 |  | 1,0 |  |
|  | *количество мероприятий, выполненных в полном объеме в отчетном финансовом году (Мв)* | штук | 2 |  |  |  |
|  | *Предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы (Зп)* | тыс. руб. | 51,3 |  | 1,0 |  |
| ***Степень реализации программы (СРп/п)*** | *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном финансовом году (Зф)* | тыс. руб. | 51,3 |  |  |  |
| ***Степень реализации мероприятий программы (СРм)*** | *Эис=СРм-Ссуз* | х | 0,00 |  | 1,0 | Если Эис>=0,то Эис принимаем равным 1; если Эис от -0,1 до 0, то Эис принимаем равным 0,9; если Эис от -0,2 до -0,1, то Эис принимаем равным 0,8; если Эис от -0,3 до -0,2, то Эис принимаем равным 0,7; если Эис от -0,4 до -0,3, то Эис принимаем равным 0,6; если Эис от -0,5 до -0,4, то Эис принимаем равным 0,5; если Эис менее -0,5, то Эис принимаем равным 0; |
|  | *ЭРп/п=СРп/п\*Эис 1\*1=1* | х | 1,0 |  | ВЫСОКАЯ | Если Эрп/п>0,9, то эффективность-ВЫСОКАЯ; Если Эрп/п от 0,8-0,9, то эффективность - СРЕДНЯЯ; Если Эрп/п от 0,7-0,8, то эффективность - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ; Если Эрп/п менее 0,7, то подпрограмма НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ. |
| ***Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз)*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эис)*** |  |  |  |  |
| ***Эффективность реализации программы (ЭРп/п)*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  Попова О.Н |  |  |  |
|  | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  Киселева Л.А. |  |  |  |
|  | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |  |  |
| тел: | *8(35347)26318* |  |  |  |  |  |