| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЕСТАКОВСКИЙ ## СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 22.06.2012 | № | 40-п |  |  |  |  |
| с. Шестаковка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Об утверждении плана мероприятий муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |

Во исполнение  пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля   2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг» и в целях организации администрацией муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области перехода к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия в рамках своих полномочий:

1. Утвердить план мероприятий муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг (далее – план) согласно приложению.

2. Администрации муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области проводить мероприятия по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь соответствующими пунктами плана.

3. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на специалиста I категории администрации Попову О.Н.

- 4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации		              			Ф.З.Махмудов

Разослано: Правительству области, прокурору района, администрации сельсовета

Приложение к постановлению

Администрации Шестаковского сельсовета

От 22.06.2012 № 40-п

# План мероприятий

# муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и

# межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации* | Результат | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ) | до 25 июня 2012 года |  |  | распоряжение главы администрации «О назначении ответственных за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210-ФЗ |  | Махмудов Ф.З. |
|  | Формирование перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия (далее - перечень первоочередных муниципальных услуг) | до 25 июня 2012 года |  |  | постановление главы администрации «О Перечне муниципальных услуг муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области» |  | администрация |
|  | Формирование перечня муниципальных услуг, предоставляемых, органами местного самоуправления (далее – ОМСУ), по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | до 25 июня 2012 года |  |  | перечень муниципальных услуг, предоставляемых, органами местного самоуправления, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие |  | администрация |
|  | Проведение анализа перечня межведомственных взаимодействий с целью выявления возможных вариантов межведомственного взаимодействия (в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов) | до 25 июня 2012 года |  |  | отчет с результатами анализа |  | администрация |
|  | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации) в соответствии со способом передачи ответа на запрос, которые требуются органу местного самоуправления от других органов исполнительной власти в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг | до 25 июня 2012 года |  |  | отчет с результатами анализа |  | администрация |
|  | Осуществление контроля за реализацией мероприятий типового плана муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | в течение 2012 года |  |  | отчеты администрации Шестаковского сельсовета |  | Попова О.Н. |
| II. Внесение изменений в нормативные правовые акты ОМС в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение способа взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям): в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов | До 25.06.2012г. |  |  | отчет с таблицей с указанием способа предоставления документов (сведений) |  | администрация |
|  | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | До 30.06.2012г |  |  | нормативные правовые акты |  | администрация |
|  | Внесение изменений в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | До 30.06.2012г |  |  | нормативные правовые акты (административные регламенты) |  | администрация |
|  | Утверждение порядка предоставления ответов на требования ОМС (организаций), предоставляющих муниципальные услуги | До 01.07.2012г |  |  | порядок |  | администрация |
|  | Разработка проектов соглашений и заключение таких соглашений, сведения которых требуются для предоставления муниципальных услуг с: | до 25 июня 2012 года |  |  |  |  | администрация |
|  | территориальными органами федеральных органов исполнительной власти | до 25 июня 2012 года |  |  | Соглашение |  |  |
|  | Подготовка проектов постановлений, распоряжений, приказов вносящих изменения в нормативные правовые акты ОМС | по мере изменения нормативных правовых актов федерального и регионального уровня |  |  | нормативные правовые акты |  | администрация |
|  | Внесение изменений в постановление «Об утверждении Перечня муниципальных услуг муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | В течении 2012года |  |  | нормативные правовые акты |  | администрация |
|  | Внесение изменений в Перечень муниципальных услуг муниципального образования Шестаковский сельсовет | В течении 2012года |  |  | отчет о внесении изменений в Реестр муниципальных услуг Оренбургской области |  | Попова О.Н. |
| III. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключение муниципальной информационной системы к региональным узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  | до 1 июля 2012 года | отчет о результатах подключения |  | Специалист по информатизации |  |
| IV. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210-ФЗ |  | по плану | ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения |  | Места для обнародования |  |
|  | Организация систематического участия общественности в реализации проекта |  | постоянно | подготовка отчетов об участии общественности в организации |  | Ответственные организации |  |
| V. Финансовое обеспечение выполнения требований Закона № 210-ФЗ в части организации межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет затрат, необходимых для выполнения требований Закона № 210-ФЗ в части организации межведомственного взаимодействия | до 25 июня 2012 года |  | Бюджет поселения на 2012 г. |  | администрация |  |
| VI. Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг реализации проекта в 2012 году (контроль выполнения мероприятий типового плана, достижения запланированных показателей) | до 01 июля 2012 года |  |  | доклад о выполнении требований Закона № 210-ФЗ |  | администрация |
|  | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | ежегодно |  |  | доклад о результатах деятельности |  | администрация |

Примечание. Привлечение в качестве исполнителей настоящего Плана, организаций, не являющиеся ОМС осуществляется по согласованию.

С П Р А В К А  № 3

о дате, месте и периоде обнародования

постановления администрации муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области от 19.04.2012 г  №  35-п «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Шестаковского сельсовета в весенне-летний период 2012 года»

Дата обнародования 20 апреля 2012 года

Документ обнародован в соответствии с  Положением об обнародовании нормативных правовых актов, утвержденным решением Совета депутатов № 2/8-рс от 09.11.2010 года,   Уставом муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области и подтверждается заверенной копией акта об обнародовании (прилагается).

Период обнародования 20.04.2012 – 26.04.2012

Глава МО Шестаковский сельсовет                                            Ф.З. Махмудов

20.04.2012 г

А К Т

об обнародовании постановления администрации муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области от 19.04.2012 г  №  35-п «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Шестаковского сельсовета в весенне-летний период 2012 года»

20.04.2012 год                                                                                         с. Шестаковка

Настоящий акт составлен в том, что на информационных стендах и в помещениях администрации Шестаковского сельсовета Ташлинского района, библиотеке, СК, предприятиях и организациях поселения  02 марта 2011 года было обнародовано

постановления администрации муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области от 19.04.2012 г  №  35-п «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Шестаковского сельсовета в весенне-летний период 2012 года»

Период обнародования 20.04.2012-26.04.2012 г

Акт составлен в присутствии:

Заведующая СК с. Шестаковка___________________________Н.М. Инчикова

Депутат                                      ___________________________ В.В.  Найданов

Пенсионер                               __________________________И.К. Крюков