|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального образования**  **Шестаковский сельсовет**  **Ташлинского района**  **Оренбургской области** ПОСТАНОВЛЕНИЕ \_24.02.2016 г. № 13-п\_\_\_\_  с. Шестаковка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие

системы Гражданской обороны, пожарной

безопасности, безопасности на водных объектах,

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и

снижения рисков их возникновения на территории

Шестаковского сельского поселения на

2014-2020 годы»

Руководствуясь п. 5 Постановления администрации Шестаковского сельсовета от 01.10.2013 г. № 75-п «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных целевых программ, их формирования и реализации Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие

системы Гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и

снижения рисков их возникновения на территории Шестаковского сельского поселения на 2014-2020 годы»**,** согласно приложению 1,2,3.

2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

Глава администрации В.В. Найданов

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение 1 к постановлению администрации Шестаковский сельсовет от 24.02.2016 г № 13-п

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Развитие системы Гражданской обороны, пожарной

безопасности, безопасности на водных объектах,защиты населения от чрезвычайных ситуаций и

снижения рисков их возникновения на территорииШестаковского сельского поселения на

2014-2020 годы»

(наименование муниципальной целевой программы)

по состоянию на «01» марта 2016 год

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований  в соответствии  с постановлением администрации Шестаковского сельсовета  об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Развитие системы Гражданской обороны, пожарной  безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и  снижения рисков их возникновения на территории Шестаковского сельского поселения на  2014-2020 годы | 2014-2020 | Администра-ция муниципаль-ного образования Шестаковский сельсовет | Всего | 251 600 | 38 000 | 55 562 | 0 |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 251 600 | 38 000 | 55 562 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Содержание систем оповещения | 2014-2020 | Администра-ция муниципаль-ного образования Шестаковский сельсовет | всего | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение средств индивидуальной защиты населения | 2014-2020 | Администра-ция муниципаль-ного образования Шестаковский сельсовет | всего | 8 100 | 0 | 2 662 | 0 |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 8 100 | 0 | 2 662 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Установка табличек на дома | 2014-2020 | Администра  ция муниципаль-ного образования Шестаковский сельсовет | всего | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4. | Установка пожарных щитов | 2014-2020 | Администра-ция муниципаль-ного образования Шестаковский сельсовет | всего | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5. | Подвоз воды для тушения пожаров | 2014-2020 | Администра-ция муниципаль-ного образования Шестаковский сельсовет | всего | 224 500 | 34 000 | 15 900 | 0 |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 224 500 | 34 000 | 15 900 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5. | Приобретение пожарных передвижных мотопомп и рукавов, стволов | 2014-2020 | Администра-ция муниципаль-ного образования Шестаковский сельсовет | всего | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6. | СМИ Публикация в | 2014-2020 | Администрация муниципаль-ного образования Шестаковский сельсовет | всего | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение № 2 к постановлению администрации Шестаковский сельсовет от 24.02.2016 № 13-п

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы за год (за весь период реализации программы)

по муниципальной программе «Развитие системы Гражданской обороны, пожарной

безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и

снижения рисков их возникновения на территории Шестаковского сельского поселения на

2014-2020 годы»

(наименование муниципальной целевой программы) (руб)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наимено­вание  меро­приятия | Объем ассигнований  в соответствии с постановлением  администрации Шестаковкого сельсовета об утверждении Программы | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2016 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы  не освоенных средств и  причины их не освоения (по источни­кам финансирования) \*\* |
| всего | феде­ральный  бюджет\* | обла­стной  бюджет | бюд­жет поселения | внебюджетные  источ­ники | всего | феде­ральный  бюжет\* | обла­стной  бюджет | бюд­жет поселения | внебюджетные  источ­ники | всего | феде­ральный  бюджет\* | обла­стной  бюджет | бюд­жет поселения | внебюджетные  источ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего  по Про­грамме | 251 600 |  |  | 251 600 |  | 38 000 |  |  | 38 000 |  | 55 600 |  |  | 55 600 |  | 0 |
|  | Всего  по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание систем оповещения населения | 3 000 |  |  | 3 000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.2 | Приобретение средств индивидуальной защиты населения | 8 100 |  |  | 8 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 662 |  |  | 2 662 |  | 0 |
| 1.3 | Приобретение пожарных передвижных мотопомп, и рукавов, стволов | 6 000 |  |  | 6 000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.4 | Установка табличек на дома | 2 000 |  |  | 2 000 |  | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.5 | Установка пожарных щитов | 2 000 |  |  | 2 000 |  | 2 000 |  |  | 2 000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.6 | Подвоз воды для тушения пожаров | 224 500 |  |  | 224 500 |  | 34 000 |  |  | 34 000 |  | 51 900 |  |  | 51 900 |  | 0 |
| 1.7 | Публикация в СМИ | 4 000 |  |  | 4 000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |

\* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

\*\* Объемы не освоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) указываются в целом по программе и по каждому мероприятию.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Шестаковского сельсовета

от 24.02.2016 №13 -п

Целевые показатели Программы

«Развитие системы Гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах,

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории

Шестаковского сельского поселения на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателей  результативности | Единица  измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | | | | | | |
| 1 год реализации Программы | 2 год реализа-ции Программы | 3 год реализа-ции Программы | 4 год реализации Программы | 5 год реализации Программы | 6 год реализации Программы | 7 год реализа-ции Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обучение населения в области ГО и ЧС | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 2 | Снижение количества пожаров, гибели и травматизма людей, материального ущерба от пожаров | шт | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | % | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Развитие и совершенствование техническими средствами сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 5 | Совершенствование системы информирования и оповещения населения | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,500 | 0,500 |
| 6 | Обеспечение условий для обеспечения пожарной безопасности в сельском поселении | Тыс.руб | 36 | 18,5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о результатах проверки на наличие коррупционных**

факторов в проекте постановления главы администрации «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы Гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Шестаковского сельского поселения на

2014-2020 годы»

с. Шестаковка 24 февраля 2016 года

Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Положением о порядке проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов в сельском муниципальном образовании Шестаковский», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Шестаковский сельсовет № 8/66-рс от 19.09.2011-рс

**1) Необоснованно широкие пределы усмотрения правоприменителя или возможность необоснованного применения исключений из общих правил:**

а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органа местного самоуправления (их должностных лиц) – **в ходе изучения не выявлено**;

б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление возможности совершения органом местного самоуправления (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций – **в ходе изучения не выявлено**;

в) выборочное изменение объема прав – возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органа местного самоуправления (их должностных лиц) – **в ходе изучения не выявлено**;

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящем к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию органа местного самоуправления, принявшего первоначальный нормативный правовой акт – **в ходе изучения не выявлено**;

д) принятие нормативного правового акта сверх компетенции – нарушение компетенции органа местного самоуправления (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов – **в ходе изучения не выявлено**;

е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий - установление общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона – **в ходе изучения не выявлено**;

ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения органом местного самоуправления (их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка – **в ходе изучения проекта не установлено**.

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного порядка предоставления права (блага) – **в ходе изучения не выявлено**.

**2) Положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям:**

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям - **в ходе изучения проекта не выявлено**;

б) злоупотребление правом заявителя органом местного самоуправления (их должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций – **в ходе изучения не выявлено**;

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера – **в ходе изучения не выявлено**.

Специалист администрации О.Н. Попова

«Согласен»

Глава муниципального образования

Шестаковский сельсовет В.В. Найданов