|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального образования**  **Шестаковский сельсовет**  **Ташлинского района**  **Оренбургской области** ПОСТАНОВЛЕНИЕ \_17.02.2016 г. № 08-п\_\_\_\_  с. Шестаковка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие

физической культуры и спорта в

муниципальном образовании Шестаковский

сельсовет на 2014-2020 годы»

Руководствуясь п. 5 Постановления администрации Шестаковского сельсовета от 01.10.2013 г. № 75-п «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных целевых программ, их формирования и реализации Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие  физической культуры и спорта в муниципальном образовании Шестаковский  сельсовет на 2014-2020 гг»**,** согласно приложению 1,2,3.

2.Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации В.В. Найданов

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение 1 к постановлению администрации Шестаковский сельсовет от17.02.2016 г № 08-п

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном

образовании Шестаковский сельсовет на 2014-2020 годы»

(наименование муниципальной целевой программы)

по состоянию на «01» марта 2016 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований  в соответствии  с постановлением администрации Шестаковского сельсовета  об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Шестаковский сельсовет на 2014-2020 годы | 2014-2020 | Администра-ция муниципаль-ного образования Шестаковский сельсовет | Всего | 13 | 2 | 3 | 0 |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 13 | 2 | 3 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Создание и укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом по месту жительства |  | Администра-ция муниципаль-ного образования Шестаковский сельсовет | всего | 6 | 1 | 1 | 0 |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 6 | 1 | 1 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований | 20152016 | Администра-ция муниципаль-ного образования Шестаковский сельсовет | всего | 7 | 1 | 2 | 0 |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 7 | 1 | 2 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение № 2 к постановлению администрации Шестаковский сельсовет от 17.02.2016 № 08-п

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы за год (за весь период реализации программы)

по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Шестаковский сельсовет на 2014-2020 годы»

(наименование муниципальной целевой программы)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наимено­вание  меро­приятия | Объем ассигнований  в соответствии с постановлением  администрации Шестаковкого сельсовета об утверждении Программы | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2016 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы  не освоенных средств и  причины их не освоения (по источни­кам финансирования) \*\* |
| всего | феде­ральный  бюджет\* | обла­стной  бюджет | бюд­жет поселения | внебюджетные  источ­ники | всего | феде­ральный  бюжет\* | обла­стной  бюджет | бюд­жет поселения | внебюджетные  источ­ники | всего | феде­ральный  бюджет\* | обла­стной  бюджет | бюд­жет поселения | внебюджетные  источ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего  по Про­грамме | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | Всего  по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание и укрепление материально-технической базы занятий физической культурой и спортом по месту жительства | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2 | Проведение спортивно-массовых мероприятий | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

\* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

\*\* Объемы не освоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) указываются в целом по программе и по каждому мероприятию.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Шестаковского сельсовета

от 17.02.2016 № 08-п

Целевые показатели Программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Шестаковский сельсовет на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателей  результативности | Единица  измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | | | | | | |
| 1 год реализации Программы | 2 год реализации Программы | 3 год реализации Программы | 4 год реализации Программы | 5 год реализации Программы | 6 год реализации Программы | 7 год реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,6 | 3,3 | 4,3 |
| 2 | Увеличение охвата населения физической культурой | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |